Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok

| Termin realizacji (miesiąc/rok) | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego | Środki przekazu | Zakładane / zrealizowane wskaźniki realizacji działania | Planowane / zrealizowane efekty działań komunikacyjnych | Planowany lub poniesiony koszt zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX-X 2016 * Nabór: na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach finansowania projektów w ramach wdrażania LSR, jej głównych założeniach, kryteriach wyboru projektów oraz otrzymanie informacji zwrotnej o poziomie satysfakcji i oczekiwaniach w zakresie przepływu informacji na linii LGD - wnioskodawca | Kampania informacyjna na temat ogólnych założeń LSR | - mieszkańcy obszarów wiejskich w szczególności potencjalni beneficjenci (przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, sektor ngo) - grupa defaworyzowana (kobiety) | -1 artykuł na stronie internetowej - 100 plakatów na tablicach informacyjnych instytucji publicznych - 1 artykuł na portalu społecznościowym - 1 spotkanie informacyjne - 1 spotkanie z grupą defaworyzowaną (kobiety) wskazujące na działania w LSR preferujące kobiety | - ilość artykułów na stronie i portalu – 1 - ilość plakatów na tablicach – 7 - ilość ulotek informacyjnych – 500 szt. - ilość spotkań informacyjnych – 1 -ilość spotkań inf. z grupą defaworyzowaną - 1 | -przekazanie informacji minimum 500 osobom - udział w spotkaniu informacyjnym 20 osób | - plakaty 100 szt. – 400 zł. |
| IX-X 2016 * Nabór: na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych | Poinformowanie o ogłoszeniu naboru wniosków celem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców | Ogłoszenia w prasie i na stronach internetowych | - potencjalni beneficjenci | - artykuł w prasie – 1 szt. - ogłoszenie na stronie internetowej LGD i stronach internetowych gmin obszaru – 8 szt. - rozesłanie 50 maili | - ilość artykułów w prasie – 1 szt. | Przekazanie informacji minimum 400 osobom | - artykuł w prasie – 1 szt. - 500 zł |
| IX-X 2016 * Nabór: na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, ewentualnych zmianach kryteriów wyboru, najczęściej popełnianych błędach, prezentacja formularza wniosku celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków | Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów przed każdym naborem wniosków | - potencjalni beneficjenci w ramach danego naboru z uwzględnieniem grupy defaworyzowanej (kobiety) | - 1 szkolenie – informacja o szkoleniu na stronie internetowej LGD, portalu społecznościowym oraz stronach internetowych gmin obszaru LSR | - ilość szkoleń – 1 | - udział w szkoleniu min. 10 osób (w tym min. 5 kobiet) | 0 zł (realizacja w ramach bieżącej działalności biura) |
| VI-X 2016 * Nabór: na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych | Indywidualne informowanie osób zainteresowanych realizacją projektów w ramach wdrażania LSR celem zachęcenia do składania wniosków | Doradztwo w biurze LGD | -osoby zainteresowane programem | - indywidualne rozmowy w biurze LGD - odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową - odpowiedzi na zapytania telefoniczne | - ilość indywidualnych doradztw - 5 | - przekazanie informacji 5 podmiotów | 0 zł (realizacja w ramach bieżącej działalności biura) |

* pod warunkiem udostępnienia do tego czasu przez ARiMR ostatecznej wersji dokumentów dotyczących naboru